## Sheet1
|  |  | 2016-06-08 | 2016-06-20
PHASE 1 | TASK | Type | Start Date | End Date | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20
| Task 1 | CT | 2016-06-08 | 2016-06-18
| Task 2 |  | 2016-06-10 | 2016-06-18
| Task 3 | CT | 2016-06-15 | 2016-06-21
| Task 4 | CT | 2016-06-11 | 2016-06-12
| Task 5 |  | 2016-06-08 | 2016-06-10
| Task 6 | CT | 2016-06-10 | 2016-06-11
| Task 7 |  | 2016-06-10 | 2016-06-12
| Task 8 |  | 2016-06-10 | 2016-06-11
| Task 9 | CT | 2016-06-09 | 2016-06-11
| Task 10 |  | 2016-06-08 | 2016-06-10
| Task 11 | CT | 2016-06-10 | 2016-06-13
| Task 12 | CT | 2016-06-13 | 2016-06-16
| Task 13 | CT | 2016-06-16 | 2016-06-20
| Task 14 |  | 2016-06-12 | 2016-06-20
Note on G18: Conditional Format rule =AND(Start Date<=chart date,End Date>=chartdate) Highlight G3:Z16 Conditional Formating, New Rule Use Formula... Blue Bars =AND($D3<=G$2,$E3>=G$2) Red Bars =AND($D3<=G$2,$E3>=G$2,$C3="CT") Black Bar Highlight G1:Z1 Rule: =AND($D1<=G$2,$E1>=G$2)

## Chart
|  |  | 2014-01-27 | 2014-02-14
| TASK | Type | Start Date | End Date | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 2014-02-01 | 2014-02-02 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15
MOVE OFFICE | Empty old office | CT | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-31 08:00
| Pack documents |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-29 08:00
| Pack IT | CT | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-29 08:00
| Pack furnitures |  | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-31 08:00
| Transport | CT | 2014-01-29 12:00 | 2014-02-01 12:00
| Transport documents |  | 2014-01-29 12:00 | 2014-01-30 12:00
| Transport IT |  | 2014-01-29 12:00 | 2014-01-30 12:00
| Transport Furnitures | CT | 2014-01-31 08:00 | 2014-02-01 08:00
| The new office | CT | 2014-02-03 08:00 | 2014-02-06 08:00
| Unpack furnitures |  | 2014-02-03 08:00 | 2014-02-04 08:00
| Unpack IT | CT | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-06 08:00
| Unpack documents |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-05 08:00
| Set objectives | CT | 2014-02-11 | 2014-02-14